## INF. PLANEACION PROY. AULA
FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO DE AREVALO - UNITECNAR
INFORME PLANEACION PROYECTOS DE AULA
RESPONSABLE: |  | CICTAR
CARGO:
PERIODO: |  | II - 2019
N° | ACCIÓN/ACTIVIDAD | RESPONSABLES | OBJETIVOS | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55
1 | Reunión con Coordinadores de Investigación y Coordinadores de proyectos de aula de cada Facultad y Programas. | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Definir lineamientos para la implementación de la investigación formativa en los programas técnicos y tecnológicos de TECNAR. | JULIO S30: 22 AL 26
2 | Reunión de socialización, aprobación de Núcleos temáticos y estrategias de notificación a extensiones desde las Direcciones de Programas. | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Revisar la conexión de los “núcleos temácos” con las líneas de investigación y el estado del arte por anexar. | JULIO S31: 29 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
3 | Socialización de la estrategia “proyecto de aula” con docentes y estudiantes: Método, grupo (a quien va dirigido el proyecto y con quien se trabajará el proyecto) y medios (recursos, herramientas analíticas, instrumentos). | DIRECCION DE PROGRAMA | Desarrollar el protocolo institucional establecido para el desarrollo de los proyectos de aula, así como de actividades extracurriculares, principalmente de formación que permitan consolidar la investigación formativa en el aula. | AGOSTO S34: 16 AL 26
5 | ENTREGA DE PROPUESTAS O FORMULARIOS DE PROYECTOS DE AULA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A LOS RESPECTIVOS DOCENTES (COORDINADORES DE NÚCLEO). | ESTUDIANTES Y COORDINADOR DE NUCLEO | Dinamizar del proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir segun el calendario, los formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | AGOSTO S36: 27 AL 31
6 | Entrega al coordinador de proyecto de aula, el primer informe del proceso (este debe consolidar el número de propuestas recibidas por curso, el número de estudiantes que participan en la estrategia y los que no, justificar su razones). | COORDINADOR DE NUCLEO | Realizar y entregar al coordinador de proyecto de aula los informes de los procesos. Recibir y difundir el calendario, formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | SEPTIEMBRE S37: 02 AL 07
7 | Entrega al coordinador institucional de proyecto de aula, el primer informe del proceso (este debe consolidar el número de propuestas recibidas por curso, el número de estudiantes que participan en la estrategia y los que no, justificar su razones, además, debe ser discriminados por programas y semestres). | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | Entregar informe al coordinador de investigación y coordinación institucional de la estrategia, acerca de las actividades de proyectos de aula, realizadas por los coordinadores de núcleo y los docentes responsables. Realizar seguimiento a los procesos de proyectos de aula. | SEPTIEMBRE S38: 09 AL 14
8 | Reporte a la dirección de centro de investigaciones los avances del proceso de proyectos de aula. | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Consolidar los informes de propuestas, avances y trabajo final de los proyectos de aula y semilleros en formación. | SEPTIEMBRE S38: 09 AL 14
9 | ENTREGA EL PRIMER AVANCE (MINIMO: TITULO, RESUMEN, INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO METODOLÓGICO) POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A LOS RESPECTIVOS DOCENTES (COORD. DE NÚCLEO), ADEMÁS EL AVANCE QUE SE HA REALIZADO EN EL PROYECTO COMO TAL. | ESTUDIANTES Y COORDINADOR DE NUCLEO | Dinamizar el proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir segun el calendario, los formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | SEPTIEMBRE S39: 16 AL 21
10 | Entrega al coordinador de proyecto de aula, el informe sobre los avances y trabajos finales de proyectos de aula. Reporte de notas de estudiantes que participan en la estrategia y según el avance. | COORDINADOR DE NUCLEO | Realizar y entregar al coordinador de proyecto de aula los informes de los procesos. Realizar seguimiento a los procesos de proyectos de aula. | SEPTIEMBRE S40: 23 AL 28
11 | Entrega de informe (según formato) por parte de los coordinadores de proyectos de aula de cada facultad al coordinador institucional que contenga: Listado de anteproyectos entregados, discriminadas por programas y semestres y la observaciones. Envio de Notas a los Docentes involucrados en el proyecto | COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA | Entregar informe al coordinador de investigación y coordinación institucional de la estrategia, acerca de las actividades de proyectos de aula, realizadas por los coordinadores de núcleo y los docentes responsables. Realizar seguimiento a los procesos de proyectos de aula. | OCTUBRE S41: 30 SEPT AL 05 DE OCT
12 | Reporte a la dirección de centro de investigaciones los avances del proceso de proyectos de aula. | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Consolidar los informes de propuestas, avances y trabajo final de los proyectos de aula y semilleros en formación. | OCTUBRE S42: 07 AL 12
13 | ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL (TITULO, RESUMEN, INTRODUCCIÓN, DESARROLLO METODOLÓGICO, RESULTADOS, CONCLUSIÓN Y REFERNCIAS) DE LOS ESTUDIANTES A LOS DOCENTES DE NUCLEO | ESTUDIANTES Y COORDINADOR DE NUCLEO | Dinamizar el proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir segun el calendario, los formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | OCTUBRE S43: 15 AL 21
| Entrega al coordinador de proyecto de aula, el informe sobre los avances y trabajos finales. Reporte de notas de estudiantes que participan en la estrategia y según el avance. Relacionar los posibles mejores proyectos y los autorizados para sustentación. | COORDINADOR DE NUCLEO | Realizar y entregar al coordinador de proyecto de aula los informes de los procesos. Realizar seguimiento a los procesos de proyectos de aula. | NOVIEMBRE S45: 22 DE OCT AL 02 DE NOV
14 | SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE AULA | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA, DOCENTES JURADOS, DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Dinamizar del proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir segun el calendario, los formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | NOVIEMBRE S47: 15 AL 16
15 | Entrega de notas (según formato institucional) a los docentes que están involucrados en los proyectos de aula. | COORDINADOR DE PROYECTOS DE AULA | Dinamizar el proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir segun el calendario, los formularios de proyectos de aula y propender por el cumplimiento y diligenciamiento de estos. | NOVIEMBRE S48: 19 AL 19
16 | Entrega de informe (según formato) por parte de los coordinadores de proyectos de aula de cada facultad al coordinador institucional, éste debe contener: Listado de proyectos entregados, discriminadas por programas y semestres y la observaciones. Relación de los mejores proyectos. Relación del número de estudiantes que participaron en la estrategia y los que no, justificar su razones. | COORDINADORES DE PROYECTOS DE AULA | Entregar informe al coordinador de investigación y coordinación institucional de la estrategia, acerca de las actividades de proyectos de aula, realizadas por los coordinadores de núcleo y los docentes responsables. Realizar seguimiento a los procesos de proyectos de aula. Recibir y consolidar los informes de propuestas, avances y trabajo final de los proyectos de aula. | NOVIEMBRE S48: 19 AL 25
17 | Postulación y selección de los mejores proyectos de aula por programa y facultad. | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Dinamizar el proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. | NOVIEMBRE S49: 26 AL 30
18 | Informe final de proyectos de aula a CICTAR | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Dinamizar el proceso y verificar al interior del equipo, que se estén asumiendo las responsabilidades individuales y de grupo según lineamientos institucionales. Recibir y consolidar los informes de propuestas, avances y trabajo final de los proyectos de aula. | DICIEMBRE S50: 02 AL 07
19 | Entrega a biblioteca de los mejores proyectos | DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN FORMATIVA (COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN). | Consolidar los informes de propuestas, avances y trabajo final de los proyectos de aula. | DICIEMBRE S51: 09 AL 14
RAFAEL ALVEAR
Coordinador Institucional de Proyectos de Aula